| BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH |
| --- | --- |
| *** |  |
| Số: 257-KH/TĐTN-TN | Ninh Thuận, ngày 06 tháng 6 năm 2016 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các Đội Thanh niên tình nguyện chi viện hè năm 2016
------------------

Thực hiện Kế hoạch số 252-KH/TĐTN-TN, ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016, trên cơ sở đề xuất của các huyện Đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai Kế hoạch tổ chức các Đội Thanh niên tình nguyện (TNTN) chi viện hè năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống hạn hán; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh địa phương; lập thành tích chào mừng thành công Bầu cử Quốc hội khoá XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Tạo môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy năng lực, sở trường và khả năng sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tiếp tục tự rèn luyện, bồi dưỡng kinh nghiệm trong công tác và kỹ năng xã hội.

- Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn - Hội - Đội.

- Các hoạt động của Đội TNTN chi viện hè cần bám sát chủ đề Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016 “Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn, chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, đảm bảo thiết thực và hiệu quả; tạo được sự đồng tình ủng hộ của các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN.

1. Tham gia thực hiện ít nhất 06 công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán; chỉnh trang 06 nhà văn hóa, nhà cộng đồng thôn hoặc điểm vui chơi, sinh hoạt của thanh thiếu nhi.

2. Tổ chức 24 đợt ra quân thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với các hoạt động như: ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng, chăm sóc cây xanh, giúp nhân dân giải quyết thủ tục hành chính,...

3. Huy động 300 ngày công hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, sửa chữa ống cấp nước sinh hoạt, đưa nước sạch về vùng hạn và các công trình xã hội đang thực hiện tại địa phương.

4. Tổ chức ôn tập, sinh hoạt hoạt hè và trang bị một số kỹ năng mềm cho 3.000 lượt thiếu niên, nhi đồng.

5. Mở ít nhất 03 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 100 thanh niên và người dân địa phương.

6. Tổ chức 06 đợt khám, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho 1.200 người dân.

7. Tham gia tu sửa, cứng hoá, bê tông hoá 02 km đường giao thông nông thôn, nạo vét khơi thông dòng chảy 03 km kênh mương nội đồng.

8. Tổ chức 12 đêm Văn nghệ và chiếu bóng gắn với tổ chức tuyên truyền về: an toàn giao thông; xây dựng nông thôn mới; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển đông,... cho trên 2.500 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia.

9. Tổ chức 06 đợt truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

10. 100% Đội TNTN tham gia sinh hoạt, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn - Hội – Đội tại địa phương gắn với tuyên truyền, phát động thi đua lập thành tích chào mừng thành công Bầu cử Quốc hội khoá XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III. NỘI DUNG.

1. Nội dung: Hoạt động Thanh niên tình nguyện hè 2016 chi viện về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng hạn hán, các xã trọng điểm xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền và trực tiếp tham gia cùng đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới thể hiện bằng kết quả các công trình phần việc thanh niên cụ thể.

- Tham gia giúp nhân dân chống hạn và khắc phục hậu quả của hạn hán.

- Tổ chức ôn tập, sinh hoạt hè và trang bị một số kỹ năng mềm cho thiếu niên, nhi đồng.

- Tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh gắn với khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho nhân dân.

- Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức và giới thiệu, tư vấn cho thanh niên về học nghề, lập nghiệp, việc làm và xuất khẩu lao động.

- Tuyên truyền, phổ biến trong thanh thiếu niên và nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng tuyên truyền về an toàn giao thông; xây dựng nông thôn mới; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển đông.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; các phong trào VHVN-TDTT; tuyên truyền và giúp nhân dân làm các thủ tục hành chính.

- Phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương.

- Tham gia sinh hoạt, củng cố tổ chức Đoàn – Hội – Đội và xây dựng các Câu lạc bộ, tổ, đội nhóm tại địa phương.

Lưu ý: Ngoài ra, trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương và các yêu cầu của Ban Chỉ huy chiến dịch, các Đội TNTN có thể xây dựng thêm các nội dung hoạt động phù hợp.

2. Thời gian, địa điểm:

2.1. Thời gian: Từ ngày 03/7/2016 đến hết ngày 22/7/2016 (20 ngày).

- Từ 06 giờ 30 đến 08 giờ ngày 03/7/2016 (Chủ nhật): Tập trung lực lượng tình nguyện viên và ổn định tổ chức tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh.

- Từ 08 giờ đến 17 giờ ngày 03/7/2016: tổ chức tập huấn các nội dung liên quan, biên chế các Đội TNTN và triển khai kế hoạch hoạt động chi viện cho từng đội.

- Lúc 06 giờ 00 phút, ngày 04/7/2016: Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện chi viện hè 2016.

2.2. Địa điểm chi viện, gồm 06 xã: Phước Thành, huyện Bác Ái; Phước Chiến, huyện Thuận Bắc; Nhơn Hải, huyện Ninh Hải; Phước Hà, huyện Thuận Nam; Phước Vinh, huyện Ninh Phước; Lương Sơn, huyện Ninh Sơn.

3. Số lượng: Thành lập 06 Đội TNTN chi viện gồm 74 tình nguyện viên, 05 đội 12 người (08 nam và 04 nữ) và có 01 đội 14 người (12 nam và 02 nữ).

4. Lực lượng ĐVTN các địa phương, đơn vị tham gia các Đội TNTN:

- Cán bộ Đoàn huyện Bác Ái:			01 người (nam);

- Cán bộ Đoàn huyện Thuận Bắc:			01 người (nữ);

- Cán bộ Đoàn huyện Ninh Hải:			01 người (nam);

- Cán bộ Đoàn huyện Ninh Phước:		01 người (nam);

- Cán bộ Đoàn huyện Ninh Sơn:			01 người (nam);

- Cán bộ Đoàn huyện Thuận Nam: 		01 người (nam);

- Đoàn Thanh niên Công an tỉnh:			12 người (nam);

- Đoàn Thanh niên BCH Quân sự tỉnh:		12 người (nam);

- Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh:	06 người (nam);

- Đoàn Thanh niên Trường CĐSP tỉnh:		45 người (17 nam, 28 nữ);

- Nhà Thiếu nhi tỉnh:				02 người.

* Tổng cộng: 83 người; trong đó dự phòng: 09 người.

(Kế hoạch này thay cho Thông báo triệu tập)

5. Quyền lợi và chế độ đối với tình nguyện viên: Thực hiện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Ngoài ra được hỗ trợ một số nội dung sau:

- Được Ban Chỉ huy chiến dịch bố trí xe đưa, đón từ cơ quan Tỉnh Đoàn đến các xã chi viện và ngược lại.

- Mỗi tình nguyện viên được cấp 01 áo xanh thanh niên Việt Nam, 01 cái nón và được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/01ngày.

- Được tham gia ý kiến và thực hiện các hoạt động tình nguyện của Đội tại địa phương chi viện.

- Được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nhiệm vụ và được xem xét khen thưởng khi đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch.

6. Trách nhiệm của tình nguyện viên: Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Chương IV, Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Ngoài ra phải thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Sống lành mạnh, đoàn kết; chấp hành tuyệt đối nội quy, quy chế của Đội TNTN chi viện và phong tục, tập quán địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện.

- Thực hiện tốt sự phân công của Đội TNTN chi viện; đoàn kết, phối hợp tốt với thanh niên địa phương trong quá trình hoạt động tình nguyện.

- Tự trang bị các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt cá nhân trong suốt thời gian tham gia chiến dịch như: trang phục, giày, dép, mùng, mền, võng, chén, đũa,…

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Ủy ban Nhân tỉnh cấp cho Tỉnh Đoàn thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, kinh phí từ các chương trình, nhiệm vụ được giao khác có liên quan đến chiến dịch và các nguồn kinh phí vận động khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Tỉnh Đoàn:

- Xây dựng Kế hoạch, báo cáo, xin chủ trương Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện chi viện hè; phối hợp, đề xuất các sở, ban, ngành hỗ trợ triển khai thực hiện các nội dung của Chiến dịch; đảm bảo chế độ cho tình nguyện viên và hỗ trợ các Đội TNTN thực hiện tốt các nhiệm vụ.

- Phối hợp với các huyện Đoàn và cấp ủy, chính quyền các địa phương khảo sát, thống nhất địa điểm, nội dung hoạt động và đưa các Đội TNTN về triển khai thực hiện.

- Phân công cán bộ cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn khảo sát, xây dựng kế hoạch hoạt động của Đội TNTN (hoàn thành và thống nhất với địa phương trước ngày 21/6/2016) và trực tiếp phụ trách hoạt động các Đội như sau:

+ Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Hoa – Chuyên viên Văn Phòng Tỉnh Đoàn, phụ trách Đội Thanh niên tình nguyện chi viện về xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

+ Đ/c: Phạm Danh Phong – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, phụ trách Đội Thanh niên tình nguyện chi viện về xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc.

+ Đ/c: Trần Huỳnh Ánh Ngọc – Chuyên viên Ban Thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn, phụ trách Đội Thanh niên tình nguyện chi viện về xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn.

+ Đ/c: Lê Thị Bích Nghĩa – Cán bộ Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị (NTCNVC&ĐT) Tỉnh Đoàn, phụ trách Đội Thanh niên tình nguyện chi viện về xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước.

+ Đ/c: Trần Ngọc Khánh – Nhân viên Phòng Nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi, phụ trách Đội Thanh niên tình nguyện chi viện xã Phước Hà, huyện Thuận Nam.

+ Đ/c: Nguyễn Thị Mai Thi  – Nhân viên Phòng Hành chính Nhà Thiếu nhi, phụ trách Đội Thanh niên tình nguyện chi viện về xã Phước Thành, huyện Bác Ái.

* Phân công các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

1.1. Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị: Là bộ phận thường trực của Chiến dịch, tham mưu phối hợp với các ngành để triển khai thực hiện các nội dung của Chiến dịch; hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hoạt động các Đội TNTN, phân bổ tình nguyện viên về các Đội; chuẩn bị các nội dung tập huấn, lễ xuất quân; tổng hợp báo cáo nhanh hàng tuần và báo cáo tổng kết chiến dịch; hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền và tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân chống hạn và khắc phục hậu quả hạn hán, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

- Tham mưu phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và an toàn; phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và tư vấn, giới thiệu cho thanh niên về học nghề, việc làm, xuất khẩu lao động; phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức các đêm văn nghệ và các buổi chiếu bóng tại các xã chi viện.

1.2. Ban Tuyên giáo: Tham mưu Hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền phổ biến Pháp luật; chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tổng hợp và đưa các bản tin về hoạt động Chiến dịch TNTN chi viện hè năm 2016.

- Liên hệ Sở Tư pháp hỗ trợ tài liệu tuyên truyền Pháp luật và phối hợp với các cơ quan Báo, Đài đưa tin kết quả hoạt động của các Đội TNTN.

1.3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên:  Tham mưu công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố tổ chức Hội LHTN Việt Nam tại cơ sở; triển khai các hoạt động tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội”,  hướng dẫn tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về an toàn giao thông; phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho nhân dân các địa phương.

1.4. Ban Thanh thiếu nhi, trường học: Tham mưu hướng dẫn các hoạt động ôn tập, sinh hoạt hè và trang bị kỹ năng mềm cho thiếu niên, nhi đồng; tham mưu củng cố Hội Đồng đội cấp xã; hướng dẫn các huyện, thành Đoàn tổ chức Chiến dịch Hoa phượng đỏ gắn với thực hiện các hoạt động của Đội TNTN tại địa phương.

1.5. Ban Tổ chức – Kiểm tra: Tham mưu hướng dẫn công tác củng cố tổ chức Đoàn tại các xã; theo dõi, tổng hợp, đánh giá công tác phát triển đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tham mưu thực hiện các chính sách của tình nguyện viên theo quy định.

1.6. Văn phòng: Chủ trì phối hợp Ban Thanh niên NTCNVC&ĐT lập dự toán, tham mưu kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho chiến dịch; tổng hợp, tham mưu công tác thi đua khen thưởng; thành lập Đoàn đến thăm, kiểm tra và động viên các Đội TNTN.

1.7. Nhà Thiếu nhi tỉnh: Chủ trì, phối hợp Ban Thanh Niên NTCNVC&ĐT và Văn phòng chuẩn bị cơ sở vật chất (trang trí, âm thanh, văn nghệ, bàn, ghế, cờ hồng kỳ, ...) tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện chi viện hè năm 2016; tổ chức các đêm biểu diễn văn nghệ tại các xã tình nguyện chi viện.

1.8. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh: Đảm bảo nơi nghỉ cho các tình nguyện viên vào ngày 03/7/2016.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và tư vấn, giới thiệu cho thanh niên về học nghề, lập nghiệp, việc làm và xuất khẩu lao động.

- Cùng với Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho nhân dân các địa phương được chi viện.

1.9. Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Đồng Đội tỉnh, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ: Căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai có hiệu quả các nội dung của kế hoạch; riêng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh thực hiện thêm nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã được chi viện.

2. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc:

- Các huyện Đoàn: Phối hợp với các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phân công phụ trách các Đội Thanh niên tình nguyện chi viện xây dựng và thống nhất với địa phương kế hoạch, nội dung hoạt động của Đội TNTN; khảo sát bố trí nơi đóng quân Đội TNTN; trực tiếp tổ chức ít nhất 01 hoạt động tình nguyện cấp huyện tại xã được tỉnh chi viện; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn xã thành lập 01 Đội TNTN tại chỗ và vận động đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia phối hợp với Đội TNTN chi viện tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ.

- Thành Đoàn Phan Rang - Tháp Chàm và các Đoàn trực thuộc căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và Kế hoạch số 252-KH/TĐTN-TN, ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016 báo cáo, xin chủ trương Cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Lãnh đạo đơn vị tổ chức các Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng với các hoạt động hướng về nhân dân vùng sâu, vùng xa, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán. Riêng thành Đoàn Phan Rang – Tháp chàm thành lập thêm 01 Đội TNTN tổ chức các hoạt động hè cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh.

- Các huyện Đoàn, Đoàn Trường Cao đẳng Sư Phạm tỉnh, Đoàn Thanh niên: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo, xin ý kiến Cấp ủy, Chính quyền địa phương, Lãnh đạo đơn vị về cử lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia Đội TNTN chi viện hè 2016 và lập danh sách trích ngang cán bộ đoàn viên, thanh niên tham gia (Họ và tên, năm sinh, giới tính, chức vụ, cấp bậc, kích cỡ áo, số điện thoại liên hệ và đơn xin tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện chi viện hè 2016) theo như số lượng phân bổ tại mục 4, phần III của kế hoạch này gửi về Tỉnh Đoàn trước ngày 17/6/2016.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các Đội Thanh niên tình nguyện chi viện hè 2016, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Đồng đội tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân trẻ, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn, các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đoàn; - Văn phòng, Ban TNTH TW Đoàn; - Ban: TC, ĐKTHTN, TG TW Đoàn; - Ban TNNT TW Đoàn; (B/cáo) - TT Tỉnh ủy, LĐ UBND tỉnh; - Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - UBMTTQVN tỉnh; - Các Sở: NV, VHTT&DL, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, NN&PTNT; - Ban ATGT tỉnh, VP XD NTM; - Các huyện, thành ủy, Đảng ủy: CA, QS, BP, (P/hợp) Trường CĐSP, Khối DN, Khối CCQ tỉnh; - Công ty Điện lực Ninh Thuận; - Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh; - ĐU, UBND 6 xã có Đội TNTN chi viện; - Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; - Các Ban Tỉnh Đoàn, NT’N, TT HĐ TT’N tỉnh; - Hội TTT, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; - Trang TT điện tử tỉnh Đoàn; - Lưu: VP, Ban TN. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ (Đã ký) Nguyễn Hữu Tuấn |
| --- | --- |