| BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN *** Số: 326 KH/TĐTN-TT’NTH | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ninh Thuận, ngày 07 tháng 4 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2017

----------------------

Thực hiện Kế hoạch số 1872/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” giai đoạn 2014- 2017; Kế hoạch số 1093/KH-UBND, ngày 30/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2017, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2017, nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, đội viên, học sinh; qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tạo điều kiện thanh thiếu niên có sân chơi lành mạnh, nâng cao tình cảm yêu quý và tin tưởng vào truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Bộ đội Cụ Hồ; có điều kiện làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện tính tự chủ, nền nếp, kỷ luật, tự lập, kiên định vượt qua khó khăn, thử thách, bản lĩnh hơn trong cuộc sống; có tinh thần chia sẻ, quan tâm đến bạn bè, gia đình và những người xung quanh.

3. Chương trình phải đảm bảo chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Các nội dung cần phù hợp với tâm lý của thanh thiếu niên.

II. NỘI DUNG.

1. Chủ đề: “Tập làm chiến sĩ”.

2. Đối tượng tham gia:

- Tất cả học sinh từ lớp 7 đến lớp 11 đang học tập tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh.

- Có sức khỏe tốt, không mắc các chứng bệnh về tim mạch, thần kinh, không hút thuốc lá, ma túy...

3. Số lượng: gồm 2 lớp, mỗi lớp từ 60 đến 100 học viên.

- Lớp thứ nhất: Dành cho học sinh khối Trung học cơ sở.

- Lớp thứ hai: Dành cho học sinh Trung học phổ thông.

* Trường hợp học viên đăng ký vượt so với chỉ tiêu của kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:

3.1. Thân nhân của người có công với cách mạng (là cháu ruột, con ruột của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách thương binh, bệnh binh, liệt sỹ); Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, xã bãi ngang ven biển.

3.2. Học sinh là Ủy viên Ban chấp hành chi đoàn, Đoàn trường THPT; Ủy viên Ban chỉ huy Liên đội, chi đội của các trường THCS.

3.3. Kết quả học lực và tình trạng sức khỏe của học sinh.

3.4. Ưu tiên những học sinh đăng ký lần đầu.

4. Hồ sơ đăng ký gồm:

4.1. Phiếu đăng ký tham gia chương trình của học sinh (theo mẫu).

4.2. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có) như: Bản xác nhận của chính quyền địa phương về thân nhân (con, cháu của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách thương binh, bệnh binh, liệt sỹ); sổ đăng ký hộ khẩu thường trú.

4.3. Văn bản đề nghị tham gia Chương trình của Đoàn trường, Liên đội có xác nhận của cấp ủy và Ban Giám hiệu nhà trường (kèm theo danh sách học sinh tham gia).

4.4. Giấy khám sức khỏe (có thời hạn trong vòng 06 tháng trở lại đây).

* Hồ sơ đăng ký và kinh phí tham gia Chương trình đề nghị gửi về Phòng Nghiệp vụ - Đào tạo, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh (số 02 Trần Ca, Khu Dân cư Mương Cát, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm); điện thoại 0683.827592 đến hết ngày 28/4/2017.

5. Thời gian, địa điểm:

5.1. Thời gian: Mỗi lớp diễn ra trong 10 ngày.

- Lớp thứ nhất: Từ ngày 25/6/2017 đến ngày 04/7/2017.

- Lớp thứ hai: Từ ngày 16/7/2017 đến ngày 25/7/2017.

5.2. Địa điểm tập trung các hoạt động:

- Khám sức khỏe ban đầu: Tại Trung tâm Y tế quân dân Y (số 594, đường 21/8, P. Bảo An, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

+ Lớp thứ nhất: Dự kiến vào lúc 08h00’, ngày 05/5/2017.

+ Lớp thứ hai: Dự kiến vào lúc 08h00’, ngày 06/5/2017.

- Nhận học viên và gặp mặt phụ huynh: Tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, cụ thể:

+ Lớp thứ nhất: Vào lúc 14h00’, ngày 25/6/2017.

+ Lớp thứ hai: Vào lúc 14h00’, ngày 16/7/2017.

- Lễ xuất quân: Nhà Thiếu nhi tỉnh (số 27, đường 21/8, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm).

- Nơi học tập và huấn luyện: Trường Quân sự tỉnh (phường Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm).

- Hành quân dã ngoại làm công tác Dân vận:

+ Lớp thứ nhất: Trạm X93, xã Phước Chính, huyện Bác Ái.

+ Lớp thứ hai: Chiến khu CK7, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam.

6. Nội dung chương trình:

6.1. Học tập chính trị: 01 ngày.

- Tuyên truyền về biển đảo quê hương trong thời kỳ mới.

- Giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; 10 lời thề, 12 điều kỷ luật của Quân đội.

- Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

6.2. Huấn luyện quân sự: 6 ngày.

- Giới thiệu về thủ tục nhập ngũ, biên chế vào đơn vị quân đội.

- Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ.

- Kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật bộ binh.

- Giới thiệu tính năng, cấu tạo của súng AK, CKC, cách tháo lắp thông thường.

- Huấn luyện thể lực: thể dục buổi sáng và võ thể dục; kết hợp vận động thể lực theo mô hình vượt chướng ngại vật, các phương pháp băng bó, cứu thương, tải thương trên chiến trường.

6.3. Huấn luyện kỹ năng: 03 ngày.

- Giới thiệu, hướng dẫn thực hiện gấp chăn màn, để giày, dép, phơi khăn mặt đúng quy định trật tự nội vụ.

- Tăng gia sản xuất: Thực hiện vườn cây Học kỳ quân đội.

- Kỹ năng đi rừng, đào bếp Hoàng cầm, dựng lều trại, mắc tăng võng.

- Kỹ năng trò chơi lớn kết hợp (tìm, xác định phương hướng, cứu thương…)

- Kỹ năng sinh hoạt tập thể, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, Team buiding (xây dựng đội nhóm).

- Kỹ năng thuyết trình trong sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt nhóm về chủ đề: Anh Bộ đội cụ Hồ; Hoàng Sa, Trường Sa; chủ quyền biển, đảo; hành trình dã ngoại, lửa trại.

- Kỹ năng thực hành xã hội: làm quen mô hình công tác dân vận của quân đội; “Học làm người lớn”, “Bữa cơm gia đình”; “sinh nhật chiến sỹ”, chương trình cảm xúc “tình cha nghĩa mẹ”; tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, bảo vệ môi trường.

- Kỹ năng viết thư cho gia đình, người thân và bạn bè.

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh theo sự thống nhất của Ban Tổ chức.

7. Kinh phí:

7.1. Ban Tổ chức đảm bảo toàn bộ về kinh phí cho công tác tổ chức và khen thưởng. Nguồn kinh phí sử dụng từ ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan tỉnh Đoàn năm 2017 theo Quyết định 1872/QĐ-UBND, ngày 17/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

7.2. Kinh phí học viên:

- Kinh phí bắt buộc (học phí): 470.000đ/học viên (tiền ăn trong 10 ngày).

- Kinh phí tự nguyện: 550.000đ/học viên (gồm 01 Áo thun trị giá  100.000đ; 01 bộ trang phục K03 trị giá 450.000đ (quần áo, dây thắt lưng, mũ)).

8. Một số nội dung cần lưu ý:

- Học viên tham gia chương trình cần mang theo các vật dụng cá nhân như: kem chống muỗi, kem và bàn chải đánh răng; xà phòng tắm, gội, giặt; khăn mặt, khăn tắm; giày bata, dép lê; trang phục mùa hè (từ 2 - 4 bộ); vở, bút viết, 02 bì thư có dán tem.

- Ban Tổ chức Chương trình cho học viên mượn 01 bộ trang phục K03, sau khi kết thúc chương trình, học viên hoàn trả lại cho Ban Tổ chức, nếu học viên làm thất lạc hoặc hư thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn lại cho Ban Tổ chức.

- Đối với trang phục K03, áo thun được học viên đăng ký mua, sau khi kết thúc chương trình được mang về nhà lưu giữ.

- Sau khi tổng hợp hồ sơ đăng ký của học viên, Ban Tổ chức tiến hành xét chọn 110 hồ sơ/01 lớp đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. Hồ sơ được chọn sẽ được thông báo qua điện thoại hoặc địa chỉ email. Ban Tổ chức tiến hành khám sức khỏe ban đầu cho học viên và chọn 100 học viên/lớp đảm bảo về sức khỏe để tham gia chương trình.

- Học viên đã được Ban Tổ chức xét chọn tham gia chương trình, vì lý do cá nhân không tham gia, thì không được hoàn lại kinh Phí (bao gồm tiền học phí và tiền đăng ký mua trang phục); trường hợp vì lý do sức khỏe (sau khi khám sức khỏe ban đầu), Ban Tổ chức sẽ hoàn lại tiền học phí và bộ trang phục đã mua.

- Đoàn trường, Liên đội, học viên, quý phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin trên trang điện tử: http://www.doanthanhnienninhthuan.org.vn;   facebook: https://www.facebook.com/hockytrongquandoininhthuan hoặc liên hệ số điện thoại 0683.827.592 (nếu thắc mắc).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Tỉnh Đoàn:

- Triển khai Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2017 đến các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Hội đồng Đội các huyện, thành phố.

- Chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo xây dựng nội dung triển khai thực hiện Chương trình.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thông tin tuyên truyền về Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2017.

- Giao Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh Đoàn (Bộ phận thường trực) giúp Ban Tổ chức hướng dẫn, thông báo và đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình; tham mưu quyết định thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ chương trình; bài phát biểu lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức, học viên; giấy mời, thành phần mời.

- Giao Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh chủ trì và phối hợp với Trường Quân sự tỉnh, các phòng ban, đơn vị liên quan trực tiếp triển khai kế hoạch theo tiến độ; thông báo chiêu sinh học viên; xây dựng chương trình chi tiết, nội dung bài giảng, huấn luyện quân sự; bảo đảm nơi ăn, ở, vật chất, trang bị cần thiết; tổ chức tập huấn cho điều phối viên tham gia chương trình; báo cáo kết quả sau khi kết thúc chương trình…

2. Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh; Hội đồng Đội các huyện, thành phố:

- Triển khai Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2017 đến các Liên đội, Đoàn các trường THPT, TT.GDTX, TT GDTX HN-DN trong toàn tỉnh.

- Chỉ đạo các Đoàn trường, Liên đội tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi Kế hoạch chương trình đến từng đoàn viên, đội viên, học sinh; vận động, hướng dẫn các em đăng ký tham gia chương trình theo thời gian quy định; tuyên dương những học sinh tham gia tốt chương trình.

Trên là Kế hoạch triển khai Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

| Nơi nhận: - Ban TNTH TW Đoàn; - Trung tâm TT’N Miền Trung; - Đ/c Lê Văn Bình, PCT UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành Đề án; - VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; - TT Tỉnh Đoàn; - Các Sở, ngành: Bộ CHQS tỉnh, GDDT, Tài chính, Thông tin Truyền thông, Nội vụ, Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận; - UBND huyện Thuận Nam, Bác Ái; - Trường Quân sự tỉnh, TT hoạt động TT’N tỉnh; - Huyện, thành Đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, HĐĐ các huyện, thành phố; - Lưu: VP; Ban TT’N-TH, đăng Web. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ (Da Ky) Nguyễn Hữu Tuấn |
| --- | --- |

| ảnh 3x4 đóng dấu giấp lai của BCH Đoàn trường | PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI TỈNH NINH THUẬN - NĂM 2017 LỚP THCS LỚP THPT --------- |
| --- | --- |

* Thông tin cá nhân người đăng ký tham gia

1. Họ và tên: ...................................................(Nam/Nữ). Ngày sinh:.................

2. Trường, lớp:...........................................................Chức vụ:...............................

3. Kết quả học tập (HKI năm 2016-2017): Học lực….....…Hạnh kiểm…….....

4. Số điện thoại:...................................... FB:..........................................................

5. Sở thích:...............................................................................................................

6. Tiền sử bệnh cá nhân:..........................................................................................

(Nếu có, vui lòng đem theo thuốc đặc trị trong suốt quá trình tham gia chương trình)

7. Nhu cầu mua đồng phục/số lượng (nếu có):

- Bộ K03                         Áo thun có logo của chương trình

- Size quần áo (S, M, L, XL, XXL):..........; Cân nặng:........kg; Chiều cao:..........

8. Nếu thuộc diện ưu tiên theo Mục II.3 của Kế hoạch chương trình (kèm theo giấy xác nhận của địa phương):..............................................................................

* Thông tin của phụ huynh (Bắt buộc)

1. Họ tên mẹ:..................................................... Điện thoại.....................................

Đơn vị công tác.................................................Email.............................................

2. Họ tên bố:.....................................................Điện thoại: ...................................

Đơn vị công tác.................................................Email.............................................

Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................

.................................................................................................................................

Sau khi được tìm hiểu các nội dung của chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2017. Em mong muốn và xin được tham gia chương trình.

Em xin chấp hành đầy đủ các nội quy, quy định của Ban tổ chức đề ra.

| Ý kiến của phụ huynh Sau khi nghiên cứu các nội dung chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2017. Tôi hoàn toàn nhất trí và tin tưởng cho cháu tham gia chương trình ý nghĩa này./. (Ký và ghi rõ họ tên) | ................ngày..... tháng..... năm 2017 Học viên ký tên (Ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |