| TỈNH ĐOÀN NINH THUẬN TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG * * * Số: 10 -KH/TĐTNXP-TCHC | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ninh Thuận, ngày 12 tháng 2 năm 2018 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động đặc thù năm 2018

----------------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn; chương trình hoạt động năm 2018 của Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận, Tổng đội Thanh niên xung phong triển khai các hoạt động đặc thù năm 2018, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG:

| A. Tổ chức hoạt động truyền thông cho đội viên, đoàn viên thanh niên |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S TT | Nội dung | Đối tượng/Số lượng |  | Thời gian | Địa điểm |
| 1 | Tổ chức 04 Hội nghị quán triệt, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Thanh niên xung phong; mục tiêu xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Phước Đại; Tổng đội TNXP tỉnh; | 400 cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên, đội viên, hộ thanh niên (100 người/ Hội nghị). |  | - Đợt 1: Ngày 13/4/2018 - Đợt 2: Ngày 20/4/2018 - Đợt 3: Ngày 27/4/2018 - Đợt 4: Ngày 18/5/2018 | Tại huyện Bác Ái, Thuận Bắc, Ninh Sơn |
| 2 | Tổ chức hưởng ứng Lễ phát động tuổi trẻ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo bền vững gắn với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 của tỉnh; hỗ trợ hộ thanh niên xây dựng mô hình phát triển kinh tế. | 200 đoàn viên thanh niên; 02 hộ thanh niên; 20 đội viên TNXP tình nguyện tại chỗ, xã Phước Đại, huyện Bác Ái; |  | - Đợt 1: Từ 01/6/2018 đến 30/6/2018. - Đợt 2: Từ 02/7/2018 đến 20/7/2018. | Tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái |
| 3 | Tổ chức 04 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên gắn với mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp cho ĐVTN. | 120 đoàn viên thanh niên, hộ dân (30 người/lớp). |  | - Lớp thứ nhất:08/6/2018 - Lớp thứ hai: 15/6/2018 - Lớp thứ ba: 22/6/2018 - Lớp thứ tư: 29/6/2018 | Tại huyện các huyện trong tỉnh |
| 4 | Tổ chức Hội thi ý tưởng và giải pháp khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2018 | Đoàn viên thanh niên, hộ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong toàn tỉnh. |  | - Vòng loại: từ tháng 5/2018 tháng 8/2018. - Vòng chung kết tháng 10/2018 | Tỉnh Đoàn Ninh Thuận |
| B. Tập huấn, huấn luyện đội viên, hộ thanh niên, cán bộ quản lý. |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức 01 lớp tập huấn, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ và mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp cho đội viên TNXP tại chỗ. |  | 20 đội viên, hộ thanh niên, đoàn viên. | Từ ngày 21/5 /2018 đến 25/5/2018 | Tại Phước Đại, Bác Ái |
| 2 | Tổ chức tham quan, học tập mô hình. |  | Cán bộ quản lý Tổng đội TNXP tỉnh | Dự kiến trong tháng 11/2018. | Ngoài tỉnh |
| C . Tổ chức sơ kết, tổng kết năm |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết năm 2018 |  |  | Trong tháng 6 và tháng 12/2018 | Tỉnh Đoàn |

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tổng đội TNXP tỉnh: Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, ban hành kế hoạch triển khai; phối hợp các ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn, các huyện, thành Đoàn, cơ quan, đơn vị địa phương liên quan để triển khai thực hiện. Giao phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nội dung hoạt động, chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, phối hợp phòng Kế hoạch - Kinh doanh tham mưu theo dõi thực hiện các nội dung của kế hoạch đề ra.

2. Đề nghị các Ban, đơn vị trực thuộc tỉnh Đoàn, các huyện, thành Đoàn: Căn cứ chương trình công tác năm 2018, chủ động phối hợp với Tổng đội TNXP tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong kế hoạch này. Mọi chi tiết xin liên hệ về Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh, qua số điện thoại: 02596.275.224. email: tongdoitnxptinhninhthuan@gmail.com.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động đặc thù trong năm 2018 của Tổng đội TNXP tỉnh./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh Đoàn (b/c); - Các Ban, đơn vị sự nghiệp tỉnh Đoàn (phối hợp); - Các huyện, thành Đoàn (phối hợp); - Thành viên tổng đội; - Lưu: Phòng TCHC. | TM. TỔNG ĐỘI TNXP TỈNH PHÓ PHỤ TRÁCH (Đã ký) Trần Quốc Trị |
| --- | --- |