| BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN *** Số: 240 -KH/TĐTN-PTTT’N | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ninh Thuận, ngày 01 tháng 6 năm 2020 |
| --- | --- |

### KẾ HOẠCH

### Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

-----------

Thực hiện Kế hoạch số 264-KH/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 22/5/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 với chủ đề “Thanh niên Ninh Thuận sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, vùng bị ảnh hưởng của hạn hán.

- Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu của tổ chức Đoàn và tranh thủ sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các sở, ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên, hội viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Là hoạt động thiết thực, cụ thể của Đoàn, Hội các cấp chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền kịp thời, thường xuyên.

- Các cấp bộ Đoàn thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ưu tiên các công trình, phần việc tại chỗ để chào mừng Đại hội Đảng bộ của địa phương, đơn vị.

- Tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Vận động, phát huy những người có uy tín trong xã hội, đội nhóm tình nguyện tham gia các hoạt động trong Chiến dịch.

- Chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên.

- Các hoạt động tình nguyện cần phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

II. ĐỊA BÀN TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH

- Các địa phương cấp độ 3, 4 rủi ro thiên tai do hạn hán.

- Các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020; các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển.

- Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại.

- Địa bàn tại chỗ.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

- Sửa chữa 05 km, làm mới 01 km đường giao thông nông thôn.

- Xây dựng mới 03 tuyến phố văn minh khu vực đô thị (đường, hẻm) với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”.

- Xây dựng 05 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển.

- Khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân.

- Xây mới 02 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú.

- Hỗ trợ, giúp đỡ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Xây dựng mới 07 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

- Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.000 ý tưởng, sáng kiến.

- Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 200 lượt thanh niên.

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 250 thanh niên.

- Vận động 10.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.

IV. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”

1.1. Thời gian: từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020, đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 08 đến ngày 11/8/2020 (gắn với lịch dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020).

1.2. Lực lượng tham gia

- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng; học sinh các trường THPT trong tỉnh.

- Đoàn viên, thanh niên địa bàn tổ chức các điểm thi tốt nghiệp THPT tại các địa phương.

- Lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an.

1.3. Nội dung triển khai

- Tổ chức các hoạt động truyền thông xã hội đa dạng, trọng tâm đưa thông tin đến thí sinh và người nhà thí sinh về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020.

- Tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi.

- Tổ chức rà soát, tổng hợp thông tin nhu cầu hỗ trợ, tiếp sức mùa thi của thí sinh, nhu cầu tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trước Chương trình.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi: các huyện, thành đoàn rà soát danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, lên phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.

- Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện thực hiện các hoạt động của Chương trình: đón thí sinh tại các địa điểm tập trung đông thí sinh và người nhà thí sinh; phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh; giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí, đưa đón thí sinh, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm làm bài thi, hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ dùng học tập phục vụ thi, giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh.

- Bố trí đội hình tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, các điểm có mật độ giao thông cao gắn với khu vực xung quanh các điểm thi.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh như: nâng giá, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp...

- Phối hợp cùng với địa phương, các bệnh viện, trạm y tế xã, phường phối hợp xử lý khi thí sinh có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ…

1.4. Phương thức triển khai

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các đội hình tình nguyện.

- Các Trường Cao đẳng, phân hiệu Đại học, Trung cấp, Đoàn Thanh niên địa bàn tổ chức các điểm thi tốt nghiệp THPT trong tỉnh thành lập các đội hình tình nguyện thực hiện nhiệm vụ.

- Các huyện, thành Đoàn rà soát danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, lên phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị; chỉ đạo Đoàn trường, Đoàn xã, phường thành lập các Đội hình tình nguyện thực hiện Chương trình tại các điểm thi ở địa phương.

- Đoàn TN Công an tỉnh phối hợp với các phòng chức năng, Công an các địa phương tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh huy động lực lượng cán bộ, chiến sỹ là đoàn viên, thanh niên tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các điểm thi.

2. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”

2.1. Thời gian: từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020

2.2. Lực lượng:

+ Sinh viên các trường Cao đẳng, phân hiệu Đại học trên địa bàn tỉnh.

+ Học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Thanh niên các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện.

+ Đoàn viên, Hội viên, thanh niên tại địa bàn.

+ Cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, Sinh viên, học sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp ngoài tỉnh.

2.3. Nội dung:

- Tổ chức các chương trình truyền thông, nâng cao kiến thức, nhận thức và thay đổi hành vi của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân về văn hóa ứng xử, an toàn giao thông và văn hóa giao thông, về xây dựng nông thôn mới, về ô nhiễm môi trường và việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống, về tuyên truyền việc sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước, phân loại rác tại nguồn, về vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh…

- Tổ chức các đội hình chuyên hướng dẫn, ôn tập văn hóa, tiếng Anh cho thanh, thiếu niên tại địa phương, tạo môi trường cho sinh viên ôn tập, trau dồi các kỹ năng tiếng Anh.

- Tổ chức các chương trình, hành trình trải nghiệm thực tế, các hoạt động sinh hoạt kỹ năng trong chiến sĩ tình nguyện, thanh thiếu nhi các địa phương; đẩy mạnh thành lập, duy trì các CLB kỹ năng thực hành xã hội tại các trường, các địa phương.

- Thực hiện các công trình xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng, các thiết chế văn hóa nông thôn như: xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp, bê tông hóa đường nông thôn, đường hẻm; nâng cấp nhà văn hóa, sân chơi thiếu nhi...

- Thành lập các đội hình chuyên tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, nghiên cứu, nâng cao năng suất, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

- Tổ chức các chương trình hướng nghiệp, hoạt động trao học bổng, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, trong đó chú ý đến đối tượng thanh niên nông thôn.

- Thực hiện việc tư vấn, kết nối thanh niên vay vốn làm kinh tế; tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên trong xây dựng các mô hình làm kinh tế, tư vấn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật…

- Tổ chức chương trình gây quỹ học bổng, tặng xe đạp, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, khăn quàng đỏ cho đội viên; Xây dựng văn hóa đọc cho thiếu nhi; vận động, quyên góp xây dựng tủ sách thiếu nhi; tổ chức các ngày hội đọc sách; Tổ chức các sân chơi thiếu nhi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong đó chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian, các sân chơi phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo của thiếu nhi; Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ cho thiếu nhi; tổ chức các lớp ôn tập hè, bồi dưỡng năng khiếu, tiếng Anh thiếu nhi; Thực hiện các công trình sơn, sửa, trang trí các trường tiểu học, mầm non, nâng cấp sân chơi thiếu nhi.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hạn hán khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động.

- Tổ chức kết nạp Đoàn viên, Hội viên mới; tham mưu cấp ủy tổ chức lễ kết nạp Đảng cho những Đoàn viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn tại các địa bàn diễn ra Chiến dịch.

2.4. Phương thức triển khai:

- Ban Phong trào thanh thiếu nhi Tỉnh Đoàn: phối hợp, trao đổi với các Đoàn trường ngoài tỉnh hỗ trợ các Đội hình tình nguyện Mùa hè xanh chi viện cho tỉnh Ninh Thuận.

- Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng sư phạm, Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch và chương trình chi tiết triển khai chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh.

- Các địa phương có đội hình “Mùa hè xanh” hoạt động: xây dựng lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ phối hợp tổ chức hoạt động trên địa bàn.

3. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”

3.1. Thời gian: từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020.

3.2. Lực lượng:

- Học sinh các trường THPT, TT GDTX, TT GDTX HN-DN.

- Cán bộ, giáo viên trẻ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, TT GDTX, TT GDTX HN-DN trên địa bàn tỉnh.

3.3. Nội dung:

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị cho năm học mới sau dịch bệnh.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa: thăm hỏi, chăm sóc các gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ, cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo; tổ chức hành trình đến các địa chỉ đỏ, các di tích, địa danh lịch sử tại địa phương. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc.

- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội: chăm lo người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức tuyên truyền trong học sinh và người dân về thái độ, hành vi ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường; thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng và chăm sóc cây xanh; thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp tại trường, tại khu dân cư. Vận động học sinh và người dân thực hiện an toàn giao thông.

- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý tuổi mới lớn, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020 – 2021.

- Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tình nguyện với các nội dung sinh hoạt hè của học sinh Trung học phổ thông. Tham gia hỗ trợ sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn.

3.4. Phương thức triển khai:

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo mỗi trường THPT, TT GDTX, TT GDTX HN-DN thành lập 01 đội hình chiến sĩ thường trực và có ít nhất 01 đội hình cán bộ, giáo viên trẻ tham gia và thực hiện chiến dịch; chuẩn bị nguồn lực thực hiện; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương để hỗ trợ tốt các hoạt động của Chiến dịch.

- Chú ý kết hợp hài hòa giữa yếu tố xung kích, cống hiến với tạo điều kiện để trang bị kiến thức, kỹ năng, chăm lo cho học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên qua các hoạt động của Chiến dịch.

4. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”

4.1. Thời gian: từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020 (thời gian thực hiện các hoạt động trong Chiến dịch theo điều kiện thực tế của từng đơn vị).

4.2. Lực lượng: thanh niên công nhân, công chức, viên chức, doanh nhân trẻ.

4.3. Nội dung:

- Bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp. Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” tại đơn vị: tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sơn, sửa tường, rào, cổng cơ quan, vệ sinh máy móc, phân xưởng, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, nổ, xóa các điểm ô nhiễm môi trường.

- Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”, tập trung trong các lĩnh vực được quan tâm, như: bảo hiểm xã hội, đất đai, y tế, thuế. Tổ chức các phiên tòa giả định; các buổi tuyên truyền pháp luật tại địa bàn dân cư; hướng dẫn quy trình, tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà đất, xây dựng, thuế, các thủ tục tư pháp… cho Nhân dân.

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn kiến thức nông nghiệp, tư vấn và hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hiệu quả cho thanh niên và người dân. Trao tặng công trình, sản phẩm phòng chống hạn, hướng dẫn thanh niên và Nhân dân địa phương chuyển đổi mô hình, phương thức sản xuất phù hợp.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các gia đình chính sách.

- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, các trung tâm bảo trợ xã hội, người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hạn hán. Thành lập các đội hình thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; hướng dẫn điều trị các bệnh thông thường; tổ chức hiến máu tình nguyện, tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, phụ nữ độ tuổi sinh sản. Tổ chức phiên chợ bán hàng bình ổn giá cho thanh niên công nhân. Tổ chức các đội hình văn hóa, văn nghệ, xe chiếu phim lưu động phục vụ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các địa bàn khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: tổ chức sinh hoạt hè, ngày hội thiếu nhi, sân chơi sáng tạo, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền về Luật Trẻ em, Quyền tham gia của trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em bị xâm hại, bạo hành; tổ chức sửa chữa, trao tặng sân chơi, bể bơi, các thiết chế văn hóa cho thiếu nhi.

- Tuyên truyền về xây dựng Chính phủ điện tử và tổ chức hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Phát huy vai trò doanh nhân trẻ trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp: rà soát đánh giá tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến đối tượng thanh niên khởi nghiệp; tham mưu đề xuất với chính quyền các cấp các giải pháp, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tái khởi nghiệp do tác động của dịch bệnh; tư vấn kiến thức, pháp lý, hỗ trợ vốn, tạo kênh kết nối đến các nhà đầu tư.

4.4. Phương thức triển khai:

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho Đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; Giao Tổng Đội TNXP tỉnh phối hợp Đội Trí thức trẻ tình nguyện vì cộng đồng tham mưu phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tuyên truyền OCOP; giao Ban Phong trào Thanh thiếu nhi Tỉnh Đoàn phối hợp Đoàn khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh chủ trì triển khai các nội dung theo Kế hoạch; Ban xây dựng tổ chức Đoàn – Hội Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động, vận động các chi hội, CLB trực thuộc tại cấp huyện cùng tham gia các hoạt động tại địa phương.

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp xây dựng các nội dung triển khai Chiến dịch phù hợp với đặc thù đơn vị, chủ động phối hợp với các đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” tổ chức các hoạt động tại các địa bàn trọng tâm của Chiến dịch. Trên cơ sở tình hình thực tế, các đơn vị thành lập các đội hình tình nguyện chuyên:

+ Đội hình tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý và thủ tục hành chính.

+ Đội hình tri thức trẻ tình nguyện vì cộng đồng.

+ Đội hình sửa chữa và xây dựng các công trình dân dụng.

+ Đội hình truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe.

+ Đội hình bán hàng lưu động, bình ổn giá.

+ Đội hình tập huấn, trang bị kỹ năng thực hành xã hội.

+ Đội hình tình nguyện thực hiện công tác an sinh xã hội;

+ Đội hình tình nguyện bảo vệ môi trường;

5. Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”

5.1. Thời gian: từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020 (thời gian thực hiện các hoạt động trong Chiến dịch theo điều kiện thực tế của từng đơn vị).

5.2. Lực lượng: thanh niên lực lượng vũ trang.

5.3. Nội dung:

- Tổ chức các đội hình thanh niên lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng.

- Tiếp tục triển khai Chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

- Tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại các khu vực biển bị ô nhiễm rác thải.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng tự vệ, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, phổ cập bơi cho người dân và thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho thiếu nhi; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổ chức hoạt động tham gia ứng phó hạn, khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 gây ra:

+ Tổ chức và vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tình nguyện gắn với giúp nhân dân chống hạn như: Đưa nước sinh hoạt về vùng hạn, xây bể chứa nước, đào ao, khoan giếng, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; thăm, tặng nước uống cho nhân dân vùng hạn, quà, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng hạn, vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;….

+ Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, trang thiết bị, nguồn vốn…để đoàn viên, thanh niên, Nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế…

- Duy trì tổ chức hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ Nhân dân về thủ tục hành chính tại các đơn vị có chức năng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

5.4. Phương thức triển khai:

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành lập 01 đội hình tình nguyện Hành quân xanh hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới, giúp Nhân dân ứng phó hạn tại Làng Thanh niên Lập nghiệp Phước Đại và vùng lân cận.

- Đoàn TN Công an tỉnh, Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh, Đoàn TN BCH Bộ đội Biên phòng xây dựng các nội dung triển khai Chiến dịch phù hợp với đặc thù đơn vị, chú trọng tổ chức hoạt động tham gia ứng phó hạn; chú ý phối hợp, kết nối với đội hình tình nguyện Mùa hè xanh trong những nội dung triển khai tại các địa bàn có đội hình sinh viên trú đóng, thực hiện nhiệm vụ.

- Các huyện, thành Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn lực lượng vũ trang trực thuộc Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 hoạt động trong chiến dịch.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG CẤP TỈNH

1. Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi.

2. Tổ chức lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tuyên truyền OCOP cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

3. Triển khai thực hiện mô hình Chung cư hạn chế rác thải nhựa và Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa.

4. Tổ chức Ngày chủ nhật xanh đồng loạt lần thứ III năm 2020 gắn với trồng cây chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Thành lập 01 Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới, giúp Nhân dân ứng phó hạn tại Làng Thanh niên Lập nghiệp Phước Đại và các vùng lân cận.

6. Tổ chức Lễ Thắp nến tri ân và cầu siêu các anh hùng liệt sỹ.

7. Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

8. Tổ chức Trại hè Thiếu nhi.

9. Tổ chức Cuộc thi “Chỉ huy Đội giỏi”.

10. Tổ chức Chương trình “Hãy làm sạch biển” kết hợp làm công tác xã hội tại xã Vĩnh Hải.

11. Phối hợp với các Sở, ban, ngành: tiếp tục triển khai thực hiện cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”; Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật”; Chương trình “Thắp sáng ước mơ”; tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng, kiến thức đội ngũ TPT Đội và Phụ trách Thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho Đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

12. Tổ chức tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

- Xây dựng và triển khai kế hoạch, thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch và phân công thành viên Ban Chỉ huy Chiến dịch, cán bộ Tỉnh Đoàn phụ trách địa bàn, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị triển khai, thực hiện kế hoạch Chiến dịch.

- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động xã hội cùng tham gia hưởng ứng Chiến dịch; đảm bảo thông tin hai chiều phục vụ tốt công tác chỉ đạo và công tác thi đua, khen thưởng. Chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương nhằm tranh thủ các nguồn lực và chuẩn bị điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ Chiến dịch và thực hiện các hoạt động cấp tỉnh.

- Phân công các ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tham mưu, tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch:

1.1. Ban phong trào thanh thiếu nhi: Là bộ phận thường trực của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Chiến dịch và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn. Tham mưu tổ chức các hoạt động mục V.1, V.3, V.4, V.5, V.7, V.10. V.11, V.12.

1.2. Ban xây dựng tổ chức Đoàn – Hội:

- Tổng hợp và đưa tin về hoạt động Chiến dịch; Phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục kịp thời tuyên truyền, phổ biến các nội dung, mục đích, ý nghĩa và kết quả Chiến dịch, chú trọng phản ánh, giới thiệu, đưa tin các mô hình hoạt động có hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động tình nguyện trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh Đoàn và trang mạng xã hội.

- Phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức các hoạt động, thực hiện việc kết nối hoạt động với các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tham mưu tổ chức hoạt động mục V.6.

1.3. Văn phòng: Chủ động phối hợp các Ban, đơn vị sự nghiệp xây dựng và tham mưu kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất để triển khai tổ chức các hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; tham mưu công tác thi đua khen thưởng; thành lập các đoàn công tác đi cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chiến dịch.

1.4. Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh: tham mưu tổ chức hoạt động mục V.2.

1.5. Nhà Thiếu nhi tỉnh: tham mưu tổ chức hoạt động mục V.8, V.9.

2. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh: Căn cứ các nội dung của kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ đã được giao triển khai tổ chức hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 đạt hiệu quả.

3. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc:

- Xây dựng các nội dung triển khai Chiến dịch phù hợp với đặc thù đơn vị. Kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 và đăng ký chi tiết các đội hình trong các chương trình và chiến dịch, nội dung triển khai tình nguyện gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trước ngày 15/6/2020.

- Tổ chức Lễ ra quân, Chương trình ra quân, Chương trình khởi động thực hiện loại hình Chiến dịch tương ứng với thành phần đoàn viên, thanh niên của địa phương, đơn vị mình. Phương thức tổ chức phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

- Chú trọng công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về các hoạt động, mô hình, các cá nhân tiêu biểu trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo trong Chiến dịch:

+ Báo cáo tuần kèm theo phụ lục trước 15h00’ ngày thứ sáu hàng tuần (mốc thời gian Báo cáo tính từ thứ sáu tuần trước đến thứ năm tuần báo cáo)

+ Báo cáo kết quả triển khai đợt 1 của Chiến dịch kèm phụ lục chậm nhất ngày 27/7/2020.

+ Báo cáo tổng kết Chiến dịch kèm theo phụ lục số liệu chậm nhất ngày 30/8/2020.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chiến dịch./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đoàn; - Ban: TG, ĐKTHTN TW Đoàn; - TT Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh (B/cáo) - UBMTTQVN tỉnh; - Ban DV, TG Tỉnh ủy; - Các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Trường CĐSP; (P/hợp) - Các sở: Nội vụ, GD&ĐT; - Các Trường CĐ, TC trong tỉnh; - Các Ban Tỉnh Đoàn; - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc,; - Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội DN trẻ; (T/hiện) - Huyện, thành Đoàn; - Đoàn trực thuộc; - Trang thông tin điện tử tỉnh Đoàn; - Lưu: VP, KT; Ban PTTT’N. VHH | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ (Đã ký) Nguyễn Hữu Tuấn |
| --- | --- |