| TT HOẠT ĐỘNG TT’N - BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỘI THẦY THUỐC TRẺ - CTY CP DOANH NHÂN TRẺ TỈNH NINH THUẬN *** Số: 10 KHPH/ TTTT’N - BVĐK - TTT – DNT | Ninh Thuận, ngày 13 tháng 12 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

“V/v tổ chức cung cấp suất ăn nhân ái

định kỳ phục vụ bệnh nhân và thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận” năm 2014

-----------------------------

Nhằm thể hiện đạo lý tình nhân ái với những người đang bệnh tật, và có hoàn cảnh khó khăn đang chữa bệnh và nuôi bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Công ty CP Doanh Nhân trẻ Ninh Thuận tổ chức chương trình “Cung cấp suất ăn nhân ái, định kỳ phục vụ bệnh nhân và thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh” với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Phát huy tinh thần tình nguyện của Đoàn viên Thanh niên và đội ngũ Thầy thuốc trẻ, Doanh Nhân trẻ với cộng đồng của tuổi trẻ Ninh Thuận.

2. Nhằm chia sẽ tình nhân ái với bệnh nhân, thân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang chữa trị và nuôi bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

3. Nhằm động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để vượt qua bệnh tật.

4. Hoạt động diễn ra trên tinh thần chất lượng, an toàn, hiệu quả, thiết thực, tình nguyện và bền vững.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC:

1, Đơn vị phối hợp tổ chức: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Công ty CP Doanh Nhân trẻ Ninh Thuận

2, Thời gian, địa điểm thực hiện:

a, Thời gian:

- Tổ chức phát cơm định kỳ vào lúc 10h30’ đến 11h00’ thứ sáu hàng tuần.

- Tổ chức phát cháo dinh dưỡng định kỳ vào lúc 15h00’ đến 17h00’ thứ ba và thứ năm hàng tuần.

b, Địa điểm: Tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Ninh Thuận

3/ Số lượng:

- 100 suất cơm/lần tổ chức/tuần.

- 100 suất cháo/lần tổ chức/tuần 2 lần.

4/ Đối tượng: Bệnh nhân, thân nhân chăm sóc bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Ninh Thuận:

- Xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Công ty Cổ Phần Doanh Nhân trẻ Ninh Thuận triển khai thực hiện tốt chương trình này.

- Hàng tuần cử 04 lượt cán bộ tham gia tình nguyện phát cơm, cháo cùng với nhân sự của  Cty CP Doanh Nhân trẻ Ninh Thuận.

- Làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Công ty Cổ phần Doanh Nhân trẻ Ninh Thuận để chuẩn bị chu đáo các nội dung diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra và duy trì thường xuyên và mang tính bền vững.

- Phát hành và đóng dấu phiếu nhận cơm, nhận cháo hàng tuần. Cử cán bộ trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát phiếu tận tay cho bệnh nhân và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

2. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận:

- Triển khai đến chi hội Thầy thuốc trẻ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có trách nhiệm tham gia phối hợp cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Công ty CP Doanh Nhân trẻ Ninh Thuận tổ chức và thực hiện tốt nội dung kế hoạch này đúng định kỳ và duy trì thường xuyên, bền vững.

- Báo cáo định kỳ cho Sở y tế và Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

3. Công ty Cổ Phần Doanh Nhân trẻ:

- Đảm bảo kinh phí, nhân sự cơ sở vật chất như: Xe vận chuyển, 100 suất cơm/lần/tuần, 100 suất cháo/1lần/tuần (2 ngày thứ 3 và thứ 5), nhân sự thực hiện và kinh phí thực hiện 02 bảng pano di động và cố định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

- Bố trí địa điểm tại Bệnh viện để các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện đúng theo định kỳ.

- Bố trí địa điểm đặt pano cố định để thân nhân người bệnh biết thời gian và nơi nhận cơm, cháo.

- Chi hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hàng tuần cử 01 hội viên tham gia phát suất ăn với các đơn vị phối hợp.

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Cty CP Doanh Nhân trẻ Ninh Thuận thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ về:

Văn phòng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận (Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế)

Địa chỉ: Số 01, đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068. 3830 262.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức “Cung cấp suất ăn nhân ái, định kỳ phục vụ bệnh nhân và thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận” của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Cty CP Doanh Nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận./.

| TT HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN TỈNH KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Kỳ Trí (Kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội TTT tỉnh) | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

| HỘI THẦY THUỐC TRẺ TỈNH CHỦ TỊCH Lê Vũ Chương | CTY CP DOANH NHÂN TRẺ NINH THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT Võ Thanh Vương |
| --- | --- |

* Nơi nhận:

- TW Hội TTT Việt Nam;

- TW Hội LHTN Việt Nam;

- VP Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận tỉnh ủy;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- Sở Y tế tỉnh;

- Sở Lao động TB&XH tỉnh;

- Báo Ninh Thuận;

- Đài PT & TH tỉnh;

- TT Tỉnh Đoàn;

- Hội LHTN Việt Nam tỉnh;

- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh;

- TTHĐTT’N tỉnh;

- Bệnh viện ĐK tỉnh;

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;

- Hội TTT tỉnh;

- Cty CP DNT;

- Các Chi Hội thuộc Hội TTT tỉnh;

- Các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn;

- Lưu VT.