| BCH ĐOÀNTỈNH NINH THUẬN * * * Số: 114-KH/TĐTN-TTHĐTT’N | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ninh Thuận, ngày 27 tháng 8 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức

của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp năm 2014

----------------

Thực hiện Kế hoạch số 2578/KH-UBND, ngày 10/6/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm tỉnh Ninh Thuận đến năm 2015; Ban Thường vụ tỉnh Đoàn triển khai kế hoạch thực hiện năm 2014 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Nâng cao nhận thức của thanh niên, huy động trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác định hướng nghề nghiệp, học nghề, lập nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên trong thời kỳ mới.

- Góp phần tạo chuyển biến tích cực về số lượng và nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên; phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, từ thanh niên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên; nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn - Hội, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh.

- Nội dung truyền thông phải kịp thời, thiết thực, sát với tình hình thực tế của  thanh niên trong giai đoạn hiện nay; công tác tổ chức phải chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP.

1. Tổ chức Hội nghị tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

1.1. Nội dung: Hội nghị tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp; giới thiệu, tư vấn các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, các Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ cho thanh niên có nhu cầu vay các nguồn vốn để làm kinh tế.

1.2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ 00’, ngày 19/9/2014 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Ninh Thuận, Khu dân cư Mương Cát, phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

1.3. Thành phần, số lượng:

- Thành phần mời Báo cáo viên: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu Kinh doanh và hỗ trợ thị trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Trường đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh.

- Thành phần tham gia: Đại diện các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; thanh niên là chủ doanh nghiệp; thanh niên có các mô hình làm kinh tế; thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp tại các địa phương.

- Số lượng tham gia: Dự kiến 150 người, bao gồm: đại diện các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: 13 người; thanh niên là chủ Doanh nghiệp, trang trại và có nhu cầu khởi sự Doanh nghiệp, lập nghiệp tại các địa phương: 137 người, phân bổ cụ thể như sau:

| STT | ĐƠN VỊ | Số đại biểu hưởng lương từ NSNN (người) | Số đại biểu không hưởng lương từ NSNN (người) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm | 15 | 10 |
| 02 | Huyện đoàn Ninh Phước | 09 | 11 |
| 03 | Huyện đoàn Ninh Hải | 09 | 11 |
| 04 | Huyện đoàn Ninh Sơn | 09 | 11 |
| 05 | Huyện đoàn Thuận Nam | 05 | 05 |
| 06 | Huyện đoàn Thuận Bắc | 05 | 05 |
| 07 | Huyện đoàn Bác Ái | 0 | 05 |
| 08 | Đoàn khối Doanh nghiệp | 01 | 05 |
| 09 | Đoàn Thanh niên BĐ Biên phòng tỉnh | 01 | 04 |
| 10 | Đoàn Thanh niên Công An tỉnh | 02 | 03 |
| 11 | Đoàn khối các Cơ quan tỉnh | 01 | 05 |
| 12 | Đoàn trường CĐSP tỉnh | 0 | 05 |
|  | Tổng cộng | 57 | 80 |

(Thay thông báo triệu tập)

1.4. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí UBND tỉnh cấp cho tỉnh Đoàn triển khai thực Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm tỉnh Ninh Thuận năm 2014.

2. Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề và lập nghiệp.

2.1. Nội dung, hình thức tổ chức:

- Nội dung: Tổ chức diễn đàn đối thoại, tư vấn trực tiếp cho thanh niên có nhu cầu về học nghề, việc làm với những đơn vị, công ty cần tuyển lao động; tư vấn, định hướng cho thanh niên học nghề theo định hướng phát triển của địa phương; phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm đối với thanh niên.

- Hình thức: Tổ chức diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt Đoàn chuyên đề về học nghề, việc làm cho thanh niên và thường xuyên lồng ghép vào các đợt sinh hoạt khác của Chi đoàn thôn, khu phố,…

2.2 Thành phần, số lượng:

- Thành phần tham gia: Thanh niên địa bàn dân cư, khu vực đặc thù, nhóm thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương, bộ đội chuẩn bị xuất ngũ, thanh niên có nhu cầu tư vấn về nghề nghiệp, việc làm.

- Số lượng tổ chức: Tổ chức 17 buổi (ít nhất 60 người/buổi) tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh; mỗi địa phương, đơn vị tổ chức 01 buổi ngoài ra, thường xuyên lồng ghép trong các hoạt động khác của Đoàn, Hội.

2.3 Địa điểm, thời gian tổ chức:

- Địa điểm: tại các xã, phường thuộc các huyện, thành phố (Do các huyện, thành phố bố trí) và tại cơ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/9/2014 đến ngày 31/10/2014.

| STT | Địa điểm | Thời gian | Số lượng (buổi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Tháng 9,10/2014 | 03 |
| 02 | Huyện Ninh Phước | Tháng 9,10/2014 | 03 |
| 03 | Huyện Thuận Nam | Tháng 10/2014 | 02 |
| 04 | Huyện Ninh Hải | Tháng 9,10/2014 | 02 |
| 05 | Huyện Ninh Sơn | Tháng 9,10/2014 | 02 |
| 06 | Huyện Bác Ái | Tháng 10/2014 | 01 |
| 06 | Huyện Thuận Bắc | Tháng 10/2014 | 03 |
| 07 | Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh | Tháng 10/2014 | 01 |
|  | Tổng Cộng |  | 17 |

| 2.4 Kinh phí: Từ nguồn kinh phí UBND tỉnh cấp cho tỉnh Đoàn triển khai thực Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm tỉnh Ninh Thuận năm 2014. |  |
| --- | --- |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Tỉnh Đoàn:

- Triển khai Kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp.

- Giao Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu, các cơ sở vật chất khác tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ tỉnh Đoàn và Ban điều hành Đề án 103 của tỉnh theo đúng quy định.

- Giao Văn phòng tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh lập dự toán, đề xuất kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Giao Ban Thanh niên NTCNVC&ĐT tỉnh Đoàn theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đề ra.

2. Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:

- Căn cứ Kế hoạch của UBND các huyện, thành phố, đơn vị về triển khai thực hiện Kế hoạch số 2578/KH-UBND, ngày 10/6/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, tăng cường tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp.

- Chủ động lựa chọn, bố trí địa điểm và phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức tốt các buổi truyền thông tại địa phương, đơn vị; đồng thời đảm bảo số lượng, thành phần tham gia Hội nghị tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp do tỉnh tổ chức (Danh sách đoàn viên, thanh niên tham gia Hội nghị gửi về Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh trước ngày 12/9/2014).

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp năm 2014 gửi về Ban Thường vụ tỉnh tỉnh Đoàn (qua Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh) trước ngày 10/11/2014./.

| Nơi nhận: - Ban TNNT TW Đoàn; - Đ/c Võ Đại- PCT UBND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Sở Nội vụ; - Sở LĐTB&XH; - Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; - Trang thông tin điện tử tỉnh Đoàn; - Lưu: VT, Ban TN, TTHĐTT’N tỉnh. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ (đã ký) Châu Thanh Hải |
| --- | --- |