| TỈNH ĐOÀN NINH THUẬN TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ninh Thuận, ngày 18 tháng 10 năm 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** |  |  |  |  |  |
| Số: 07 -KH/TĐTNXP-TCHC |  |  |  |  |  |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lớp tập huấn Đội viên Đội Thanh niên xung phong

tình nguyện tại chỗ - năm 2017

-----------------

Thực hiện Chương trình hoạt động công tác năm 2017 của Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh; Kế hoạch phối hơp số 02-KHPH/TĐTNXP-ĐTN ngày 17/8/2017 của Tổng đội TNXP và Ban Thường vụ huyện Đoàn Bác Ái về xây dựng Đội Thanh niên xung phong tình nguyện tại chỗ giai đoạn 2017 – 2022 (Sau đây gọi tắc là Đội viên). Tổng đội TNXP tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lớp tập huấn với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Nhằm trang bị cho Đội viên nắm vững chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức, bộ máy, chế độ chính sách đối với Thanh niên xung phong nói chung và nhiệm vụ của Đội Thanh niên xung phong tình nguyện tại chỗ giai đoạn 2017 – 2022 nói riêng.

- Giúp Đội viên trang bị kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng, chống cháy rừng; tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, đội viên TNTN và Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện nghiêm pháp Luật bảo vệ rừng.

- Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sinh hoạt tập thể…

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức tập huấn phải nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng, số lượng, thành phần và kế hoạch đề ra trên tinh thần tiết kiệm, phù hợp với thực tế, nhu cầu của đội viên và sau tập huấn các cá nhân, tập thể Đội TNTN tiếp tục chủ động, nghiên cứu các nội dung được tập huấn để nâng cao kỹ năng, chuyên môn và nghiệp vụ.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng và số lượng tham gia tập huấn:

a) Đối tượng: Là đội viên Đội thanh niên xung phong tình nguyện tại chỗ giai đoạn 2017 – 2022, các hộ gia đình tình nguyện tham gia tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại và cán bộ phụ trách Đội Thanh niên xung phong tại chỗ.

b) Số lượng tham gia tập huấn: 20 người, phân bổ như sau.

- Cán bộ phụ trách Đội Thanh niên xung phong tại chỗ: 03 đồng chí.

- Đội viên đội Thanh niên xung phong tình nguyện tại chỗ giai đoạn 2017 – 2022: 15 đồng chí.

- Đại diện Hộ Thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia phát triển kinh tế tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại: 02 người.

2. Nội dung chương trình tập huấn:

- Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng;

- Pháp luật, quy định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp;

- Quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức, bộ máy, chế độ chính sách và nhiệm vụ đối với Thanh niên xung phong;

- Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội Thanh niên xung phong tình nguyện tại chỗ giai đoạn 2017 – 2022;

- Phương pháp kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sinh hoạt tập thể;

- Ra mắt Đội Thanh niên xung phong tình nguyện tại chỗ giai đoạn 2017 – 2022 và tham quan Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức:

a) Thời gian: 05 ngày, từ ngày 8/11/2017 đến ngày 12/11/2017.

b) Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Đại, huyện Bác Ái.

4. Chương trình tập huấn (đính kèm chi tiết).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

- Tổng đội TNXP tỉnh lo kinh phí tổ chức tập huấn, cụ thể:

+ Trang trí, nước uống, hội trường, báo cáo viên, tài liệu.

+ Hỗ trợ kính phí cho đội viên tham gia tập huấn (đối tượng không hưởng lương từ ngân sách) 80.000đ/người/ngày.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh:

- Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn cho Đội viên Đội Thanh niên xung phong tình nguyện tại chỗ năm 2017.

- Xây dựng nội dung chương trình, Makét trang trí; mời phóng viên Báo, Đài đến dự và đưa tin; phân công cán bộ tham gia công tác quản lý tổ chức chương trình lớp tập huấn.

- Mời Báo cáo viên tập huấn các nội dung liên quan trong chương trình, kế hoạch đề ra.

- Giao Phòng Tổ chức - Hành chính của Tổng đội chuẩn bị cơ sở vật chất, in Maket trang trí, kinh phí tổ chức.

- Tổng hợp danh sách thành phần tham gia lớp tập huấn và báo cáo kết quả tổ chức cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

2. Đề nghị Ban Thường vụ huyện Đoàn Bác Ái phối hợp hỗ trợ các nội dung:

- Báo cáo Cấp ủy cùng cấp về việc phối hợp với Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho Đội viên Đội Thanh niên xung phong tình nguyện tại chỗ năm 2017.

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn đến cơ sở.

- Bố trí hội trường, âm thanh, bàn ghế và các nội dung liên quan đến chương trình lớp tập huấn.

- Mời Báo cáo viên tập huấn các nội dung liên quan trong chương trình, kế hoạch đề ra.

- Thông báo triệu tập Đội viên tham gia tập huấn đúng thành phần và số lượng nêu trên.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Đội viên Đội Thanh niên xung phong tình nguyện tại chỗ năm 2017 của Tổng Đội Thanh niên xung phong tỉnh./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh Đoàn (b/c); - Huyện Đoàn Bác Ái (phối hợp); - Thành viên Tổng đội; - Kế toán TĐTNXP; - Lưu: Phòng TCHC, web. | TM. TỔNG ĐỘI TNXP TỈNH PHÓ PHỤ TRÁCH (Đã ký) Trần Quốc Trị |
| --- | --- |