| TỔNG ĐỘI TNXP – HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH NINH THUẬN * * * Số: 12a-KHPH/TĐTNXP-HDNT | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ninh Thuận, ngày 24 tháng 5 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

V/v Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên

tỉnh Ninh Thuận lần thứ V - năm 2021

---------------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Kế hoạch số 39-KH/TĐTNXP-KHKD, ngày 31/12/2020 của Tổng đội thanh niên xung phong về triển khai các hoạt động đặc thù năm 2021; Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, kêu gọi đầu tư cho các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp xuất sắc tiếp tục phát triển, trưởng thành.

Tổng đội Thanh niên xung phong phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận triển khai Kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ V - năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Nhằm tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đồng thời thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của toàn xã hội với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp.

- Khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên Ninh Thuận khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp vì quê hương ngày một phát triển.

- Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh Ninh thuận lần thứ V, năm 2021 nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên, đồng thời thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của toàn xã hội với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp.

- Cuộc thi cũng là sân chơi bổ ích để các đoàn viên, thanh niên giao lưu, chia sẻ ý tưởng, tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng, tự tin sáng tạo, lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, kết nối cộng đồng khởi nghiệp trong tỉnh; tìm kiếm, phát hiện những ý tưởng, dự án khả thi, phù hợp, có áp dụng khoa học công nghệ trong dự án để giới thiệu cho các nhà đầu tư.

- Cuộc thi được tổ chức chặt chẽ, khách quan, tiết kiệm, hiệu quả và thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh niên trong toàn tỉnh tham gia. Nội dung ý tưởng khởi nghiệp dự thi phải đảm bảo tính sáng tạo, khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN.

- Đối tượng:

- Cá nhân: Tất cả cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Ninh Thuận đang học tập, công tác trong và ngoài tỉnh; các hộ sản xuất, chủ doanh nghiệp và doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi chung là thí sinh).

* Riêng đối với doanh nghiệp là ứng viên khi tham gia cuộc thi: Là các hộ sản xuất, hợp tác xã, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được thành lập và hoạt động không quá 05 năm, có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp hoặc có sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp bước đầu mới triển khai (nhân viên các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước, hội viên của các hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,..) tuổi không quá 35, không phân biệt thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo.

- Tập thể: Là nhóm có từ 02 thí sinh (cá nhân) trở lên.

* Yêu cầu chung: Có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp hoặc có sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp bước đầu mới triển khai,…

- Thời gian: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến tháng 10/2021, trong đó:

- Từ ngày 24/5/2021 đến 31/7/2021: Phát động cuộc thi, tiếp nhận hồ sơ dự án.

- Từ 01/8/2021 đến 31/8/2021: Tổ chức chấm điểm, thẩm định thực tế và chọn các ý tưởng dự án tiêu biểu, hiệu quả vào thi Vòng chung kết.

- Từ 03/9/2021 đến 30/9/2021, hướng dẫn hoàn tất các thủ tục của các dự án được chọn vào Vòng chung kết.

- Tổ chức Vòng chung kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 10/2021.

4. Điều kiện tham gia Cuộc thi:

- Đúng đối tượng theo quy định tại Kế hoạch này; Có ý tưởng, dự án sáng tạo khởi nghiệp;	 Ý tưởng, dự án sáng tạo khởi nghiệp phải bắt đầu thực hiện hoặc đã thực hiện tại tỉnh Ninh Thuận.

+ Lưu ý: Các ý tưởng, dự án đã đạt giải nhất, nhì, ba (trong những cuộc thi từ năm 2020 trở về trước) không được tham dự.

III. NỘI DUNG - HÌNH THỨC THI.

1. Nội dung thi:

- Viết dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên các lĩnh vực như Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp; Công nghiệp, Dịch vụ, Du lịch, Công nghệ thông tin,…; (theo mẫu đính kèm).

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hoàn chỉnh.

- Trình bày ý tưởng, dự án, cách thức triển khai và thực hiện.

- Thuyết phục nhà đầu tư góp vốn cho ý tưởng, dự án khởi nghiệp thông qua hình thức vận động cộng đồng bình chọn cho ý tưởng, dự án và đánh giá của Hội đồng giám khảo.

2. Các vòng thi:

2.1. Phát động Cuộc thi, tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày 24/5/2021 đến ngày 31/7/2021.

- Hình thức tham gia và tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh truy cập vào website http://www.doanthanhnienninhthuan.gov.vn để tải mẫu đăng ký dự thi; điền đầy đủ thông tin và gửi về Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh, qua địa chỉ: Làng thanh niên lập nghiệp Phước Đại, thôn Châu Đắc, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, số điện thoại: 02596.275.224; hoặc qua Email: tongdoitnxptinhninhthuan@gmail.com

2.2 Vòng loại: Ban Giám khảo thẩm định thực tế và lựa chọn các ý tưởng có tỉnh sáng tạo, khả thi vào vòng chung kết.

- Từ 01/8/2021 đến 31/8/2021: Các ý tưởng, dự án được lựa chọn, Ban Tổ chức sẽ thông báo đến các thí sinh để thí sinh tự viết mô tả ý tưởng, dự án của mình.

* Lưu ý: Ban Tổ chức sẽ chọn ra những ý tưởng, dự án có số điểm cao để tham gia chung kết. Kết quả được Ban Tổ chức công bố trên Website tỉnh Đoàn: http://www.doanthanhnienninhthuan.org.vn và FB, WEB của HDN (trước ngày thi chung kết 15 ngày)

2.3. Vòng chung kết – Trao giải cuộc thi:

- Nội dung: Các thí sinh chuẩn bị kế hoạch trình bày nội dung, giải pháp ý tưởng, dự án tối đa 10 phút, bốc thăm chọn câu hỏi liên quan đến dự án và trả lời câu hỏi trước Hội đồng giám khảo với thời gian 05 phút.

- Thời gian và địa điểm:

+ Thời gian: Dự kiến trong tháng 10/2021 và có thông báo cụ thể sau.\

+ Địa điểm: Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn Ninh Thuận, đường Bùi Thị Xuân, phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

* Thành phần Ban Giám khảo (dự kiến 5-7 thành viên):

- Hội doanh nhân trẻ: Trưởng ban

- Tổng đội thanh niên xung phong: Phó ban Thường trực

- Mời Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh: Phó ban

- Mời Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn: Thành viên

- Mời Đại diện các sở, ngành liên quan: Thành viên

* Lưu ý: Các thí sinh vào vòng chung kết được tham gia các buổi huấn luyện, tư vấn về kỹ năng cần thiết để triển khai xây dựng bản thuyết minh dự án; được tham gia một số hoạt động giao lưu, tham quan các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp do CLB khởi nghiệp hướng dẫn.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- 01 Giải Nhất, bao gồm: Giấy chứng nhận của Ban tổ chức; Bằng khen của Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận, Cúp ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc + 10 triệu đồng.

- 01 Giải Nhì, bao gồm: Giấy chứng nhận của Ban tổ chức, Bằng khen của Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận, Cúp ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc + 5 triệu đồng.

- 02 Giải Ba, mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận của Ban tổ chức, Bằng khen của Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận, Cúp ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc + 2 triệu đồng/giải.

- 03 Giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận của Ban tổ chức, bằng khen của Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận, Cúp ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc và tiền giải thưởng: 1 triệu đồng/giải.

* Các Doanh nhân trẻ có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc được nhận Cúp Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.

*Lưu ý: Các giải nhất, nhì và ba sẽ được BCH Hội Doanh nhân trẻ hỗ trợ triển khai phát triển dự án ( kinh nghiệm, góp vốn, góp cổ đông…) bằng hình thức 1 kèm 1. Ban Tổ chức và các chuyên gia sẽ theo dõi, hỗ trợ quá trình triển khai ý tưởng khởi nghiệp trong 01 năm sau khi trao giải. Tổ chức đánh giá hiệu quả của dự án khởi nghiệp trước thời điểm tổ chức cuộc thi lần tiếp theo.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

1. Kinh phí tổ chức Cuộc thi được trích từ nguồn ngân sách do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp năm 2020 cho Tổng đội TNXP tỉnh, trong đó kinh phí giải thưởng từ ngân sách nhà nước cấp cho Tổng đội là: 4.250.000 đồng.

2. Kinh phí hỗ trợ từ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh:

- Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ V - năm 2021; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký và dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp triển khai tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi đến đông đảo đoàn viên thanh niên, hội viên đăng ký các ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi.

- Phối hợp với đơn vị Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin, trên trang Website tỉnh Đoàn, mạng xã hội Zalo, facebook.

- Giao Phòng Tổ chức – Hành chính Tổng đội TNXP tham mưu chuẩn bị các điều kiện cần thiết và kinh phí để tổ chức cuộc thi. Phân công cán bộ, vên chức tham gia phục vụ cuộc thi.

- Giao Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Tổng đội TNXP chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc, tiếp nhận hồ sơ tham gia cuộc thi; công tác đảm bảo an toàn, bí mật thông tin cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; xây dựng kịch bản, nội dung chi tiết cho các vòng thi và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh:

- Phối hợp với Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ V - năm 2021.

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức cuộc thi.

- Tham gia thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo cuộc thi.

- Tuyên truyền quảng bá cuộc thi rộng rãi trên các phương tiện thông tin chính thống, mạng xã hội và vận động các nhân viên các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước các hộ kinh doanh và hội viên các hội, hiệp hội đăng ký các ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi.

- Vận động Hội viên, BCH Hội Doanh nhân trẻ giúp đỡ, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi ngiệp có tính khả thi và đạt giải của cuộc thi.

- Tổ chức cho thí sinh tham quan một số mô hình, doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

3. Đề nghị các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc: Phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi đến đoàn viên, hội viên; vận động đoàn viên, hội viên đăng ký tham gia cuộc thi, làm cầu nối với Ban tổ chức Cuộc thi để hướng dẫn, cung cấp tài liệu, thủ tục đăng ký tham gia như kế hoạch đề ra.

- Phấn đấu 100% đơn vị cấp huyện thành Đoàn, Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn có thí sinh tham gia Cuộc thi. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp về Tổng đội TNXP tỉnh, qua số điện thoại: 0259.672.5224 để được hướng dẫn.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ V - năm 2021 giữa Tổng đội Thanh niên xung phong và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận. Trân trọng đề nghị các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các đơn vị liên quan phối hợp và triển khai thực hiện./.

| TM.HỘI DOANH NHÂN TRẺ CHỦ TỊCH (đã ký) Nguyễn Thanh Hồng Nơi nhận: - Ban TNXP TW Đoàn (b/c); - Hội Doanh nhân trẻ Việt nam (b/c); - Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c); - Thường trực Tỉnh Đoàn (b/c); - Các phòng ban Tỉnh Đoàn (p/h); - Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; - Câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp; - Lưu: VT, Tổng đội TNXP, Hội DN trẻ Ninh Thuận. | TM. TỔNG ĐỘI TNXP TỔNG ĐỘI TRƯỞNG (đã ký) Trần Quốc Trị |
| --- | --- |

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN

***

HỒ SƠ THAM GIA CUỘC THI

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

LẦN THỨ IV - NĂM 2020

TÊN Ý TƯỞNG/DỰ ÁN: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

TÊN NHÓM/ CÁ NHÂN:………………………………………………….......

………………………………………………………………………………….

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………………………………………..

EMAIL: …………………………………………………………………………

| TỈNH ĐOÀN NINH THUẬN BCH ĐOÀN ……………………… * * * | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH …………., ngày tháng năm 2020 |
| --- | --- |

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận

lần thứ IV - năm 2020

--------

I. THÔNG TIN TÁC GIẢ/ĐẠI DIỆN NHÓM TÁC GIẢ

- Họ và tên (cá nhân hoặc đại diện nhóm):

* Lưu ý: nếu đăng ký theo nhóm ngoài ghi thông tin đại diện nhóm đề nghị ghi thông tin các thành viên trong nhóm.

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại: ..................................... Email:

II. TÊN Ý TƯỞNG KINH DOANH:...............................................

III. TÓM TẮT Ý TƯỞNG KINH DOANH:

1. Lý do chọn ý tưởng kinh doanh (nêu lý do, ý nghĩa và triển vọng của ý tưởng)

2. Mô tả ý tưởng kinh doanh (mô tả ngắn gọn ý tưởng và điểm khác biệt so với những mô hình kinh doanh tương tự)

3. Khách hàng mục tiêu

4. Kinh phí và kết quả dự kiến của ý tưởng, dự án

(Đính kèm theo hồ sơ Dự án dự thi)

……………, ngày … tháng ... năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ ĐẠI DIỆN NHÓM ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NỘI DUNG Ý TƯỞNG/DỰ ÁN

------------------

Phần A: Giới thiệu chung

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân: công ty/ cơ sở/ nông hộ,...

2. Mô tả tóm tắt về nội dung ý tưởng, dự án: Sản phẩm, dịch vụ; định vị doanh nghiệp (chủ cơ sở, hộ gia đình,…) định vị thị trường; khách hàng mục tiêu; chiến lược sản xuất, kinh doanh; tổng vốn đầu tư; số lao động; thời gian thu hồi vốn đầu tư; ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội - Môi trường của dự án,...

Phần B: Nội dung ý tưởng/dự án

1. Giới thiệu về sản phẩm sản xuất/loại hình kinh doanh, dịch vụ (mặt hàng, vật nuôi, đặc sản, địa điểm,…).

2. Kế hoạch Sản xuất/kinh doanh/dịch vụ (xác định rõ thời gian, nội dung thực hiện, cách thực hiện, …).

3. Phân tích thị trường, quảng bá sản phẩm.

4. Kế hoạch bán hàng, tiếp thị, tìm đầu ra cho sản phẩm.

5. Kế hoạch nhân sự, tổ chức và quản lý (nếu có).

6. Kế hoạch tài chính (dự kiến thu chi).

7. Dự kiến mức vốn mời gọi đầu tư thực hiện ý tưởng/dự án.

Phần C: Kết luận

1. Kết quả dự kiến đạt được (nêu được tính khả thi của dự án).

2. Những ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật trong ý tưởng/dự án (nếu có).

3. Lợi ích của dự án.

- Hiệu quả kinh tế ?

- Ý nghĩa xã hội ?

- Sự ảnh hưởng đến môi trường ?

4. Cam kết.

- Tôi cam kết dự án, ý tưởng trên chưa tham gia bất cứ Cuộc thi tương tự nào và thuộc quyền sở hữu cá nhân. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với mọi tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu ý tưởng/dự án (nếu có).

- Tôi đồng ý cho Ban Tổ chức Cuộc thi công bố ý tưởng/dự án của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho mục đích truyền thông và cộng đồng (cỗ vũ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của bạn trẻ) mà không phải trả thêm cho tôi bất cứ chi phí nào.

- Sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ đúng quy định nếu ý tưởng/dự án được doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ về vốn vay.

Phần D: PHỤ LỤC (Nếu có)