| ĐOÀN TN - SỞ GDĐT TỈNH NINH THUẬN *** Số: 01 CTPH/TĐTN-SGDĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ninh Thuận, ngày 20 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH

Phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và Sở Giáo dục Đào tạo

tỉnh Ninh Thuận, năm học 2017-2018

---------------

Thực hiện Chương trình số 770/CTr-BGDĐT-TWĐTN, ngày 13/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về ban hành chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị năm học 2017-2018, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Sở GDĐT ban hành chương trình phối hợp hoạt động, năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành GDĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

2. Phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội.

3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền Phong (TNTP) Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề trong các cơ sở giáo dục.

4. Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh thiếu nhi và các hoạt động giáo dục.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp chỉ đạo triển khai các nội dung tham gia cấp toàn quốc

Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, hai đơn vị thống nhất cử đại biểu tham gia một số hoạt động, chương trình, tập huấn, hội thi do Trung ương Đoàn, Bộ GDĐT tổ chức.

2. Các hoạt động triển khai cấp tỉnh

| TT | Các hoạt động | Đơn vị chủ trì | Đơn vị PHTH | Thời gian tổ chức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác tuyên truyền |  |  |  |
| 1 | Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh và các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị gắn với các đợt tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm thông qua: sinh hoạt dưới cờ (hát Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca, tuyên truyền các nội dung theo chủ đề…), bảng tin Đoàn-Hội-Đội, các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi đội … | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học, cao điểm vào tháng 3/2018 |
| 2 | Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh và các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| II | Giáo dục chính trị, tư tưởng học sinh, sinh viên |  |  |  |
| 1 | Tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, phòng chống bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên. | Sở GDĐT | Tỉnh Đoàn | Trong năm học |
| 2 | Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, tuyên dương HSSV đạt các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 1,3/2018 |
| 3 | Triển khai ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” trong khối tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong khối trung học cơ sở gắn với Hội thi nghi thức Đội, công nhận chuyên hiệu "rèn luyện đội viên”, “Phụ trách Sao giỏi”. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 01-6/2018 |
| 4 | Tổ chức Cuộc thi “Nghi thức Đội”, “Chỉ huy Đội giỏi” cấp tỉnh. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 6/2018 |
| 5 | Tổ chức định kỳ đối thoại giữa Ban Giám hiệu nhà trường với học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và các hoạt động tổ chức tập trung. | Sở GDĐT | Tỉnh Đoàn | Trong năm học |
| 6 | Hướng dẫn đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Ninh Thuận thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong các liên đội và tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp theo định kỳ. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| 7 | Tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNPT Hồ Chí Minh, tuyên dương cán bộ phụ trách Đội, đội viên tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Thiếu nhi Ninh Thuận thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 5/2018 |
| 8 | Chỉ đạo các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc nghĩa trang, đài tưởng niệm, thăm hỏi gia đình có công với cách mạng và các hoạt động hướng đến kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| 9 | Triển khai chương trình “Em yêu lịch sử Việt Nam”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, truyền thống, đạo đức và thực hiện các chương trình về nguồn, đến, tham gia chăm sóc, gìn giữ cảnh quan làng nghề, di tích lịch sử, di sản, danh lam thắng cảnh. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| III | Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục triển khai phong trào “Khi tôi 18”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” trong học sinh, sinh viên; phong trào “Thi đua dạy tốt, tích cực nghiên cứu khoa học” trong giáo viên, giảng viên trẻ; tổ chức “Lễ trưởng thành tuổi 18” cho học sinh khối 12. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| 2 | Phối hợp triển khai tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” và cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”; “Sáng tạo kỹ thuật”. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 5/2018 |
| 3 | Hướng dẫn các Đoàn trường học tổ chức các kỳ thi Olympic khoa học, các hội nghị khoa học trẻ; diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động phát huy ý tưởng sáng tạo trong sinh viên, học sinh.. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| IV | Tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp; khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao |  |  |  |
| 1 | Hướng dẫn các Đoàn trường học, liên đội tổ chức các hoạt động Liên hoan tuyên truyền măng non, bảo vệ môi trường, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích, ma túy; tuyên truyền về nước sạch, y tế học đường, bảo hiểm y tế cho học sinh. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| 2 | Hướng dẫn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học cho thiếu nhi: các trò chơi dân gian, hội thi, liên hoan nghệ thuật, văn hóa thể thao, “Liên hoan Đàn và hát dân ca”, “Liên hoan các trò chơi dân gian”... cho đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| 3 | Tổ chức tư vấn hướng nghiệp THCS, THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm GDTX; sinh viên các trường ĐH, CĐ và phân luồng học sinh; nắm bắt tình hình, số lượng học sinh, sinh viên của tỉnh đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi, kỳ thi chuyển cấp, TCCN, Cao đẳng, Đại học hàng năm. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| 4 | Tổ chức ngày hội "Học sinh, sinh viên chào xuân mới; vui xuân với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 01/2018 |
| 5 | Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Ninh Thuận”. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Hàng tháng |
| 6 | Tổ chức giải bóng đá nữ trong học sinh, sinh viên năm 2018. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 3/2018 |
| 7 | Triển khai Tháng Thanh niên, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn khó khăn; Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, chương trình“Khăn hồng tình nguyện” . | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 6,7,8/2018 |
| 8 | Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn gắn với công tác nhận chăm sóc đỡ đầu; hỗ trợ học sinh yếu kém trong học tập, phối hợp, vận động học sinh ra lớp để giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| 9 | Hướng dẫn tổ chức các mô hình trại cho thiếu nhi như: Trại hè học từ thiên nhiên, trại sáng tác thơ, văn tuổi học trò, trại huấn luyện kỹ năng sống; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên; chương trình dạy bơi, học bơi, phòng chống đuối nước trong thiếu nhi. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| 10 | Tổ chức 02 lớp Chương trình“Học kỳ trong Quân đội” dành cho khối THCS, THPT; 01 lớp “Học làm chiến sỹ Công an” dành cho khối THCS. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 6/2018 |
| 11 | Hướng dẫn triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2017-2018 gắn với triển khai Cuộc vận động “Giúp bạn tới trường”. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| V | Thúc đẩy chính sách thu hút nhân lực trẻ có trình độ cao ở nước ngoài về nước làm việc; đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội. |  |  |  |
| 1 | Tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện, thành phố theo Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT. | Sở GDĐT | Tỉnh Đoàn | Trong năm học |
| 2 | Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ Đoàn trường học. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 7, 8/2018 |
| 3 | Chỉ đạo các Đoàn trường học tổ chức Đại hội và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Trong năm học |
| 4 | Tổ chức Sinh hoạt CLB Giáo viên tổng phụ trách Đội và CLB cán bộ Đoàn trường học gắn với đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Định kỳ hàng quý |
| 5 | Rà soát, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên, Hội LHTNVN theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ ; thực hiện chế độ đối với giáo viên-TPT Đội theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT; Thông tư 05/2005/TT-BNV. | Sở GDĐT | Tỉnh Đoàn | Trong năm học |
| 6 | Bàn giao, quản lý học sinh về sinh hoạt hè; gắn với tổ chức mô hình Hoạt động hè của tỉnh. | Sở GDĐT | Tỉnh Đoàn | Tháng 5, 6/2018 |
| 7 | Cử giáo viên Tổng phụ trách Đội, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường học, chuyên viên phụ trách công tác Đoàn - Đội trường học của Sở GDĐT, phòng GDĐT tham dự các hoạt động cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 8/2018 |
| 8 | Tổ chức Giao ban, thông tin 2 chiều về tình hình triển khai công tác Đoàn - Đội trường học theo học kỳ và cả năm. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | - Quý 1: tuần đầu tháng 1/2018 - Quý 2: tuần đầu tháng 4/2018 - Quý 3: tuần đầu tháng 7/2018 - Quý 4: tháng 10/2018 |
| 9 | Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2017-2018 và triển khai chương trình năm học 2018-2019 gắn với xét danh hiệu thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong việc tham mưu, chỉ đạo, triển khai chương trình phối hợp công tác Đoàn - Đội trường học. | Tỉnh Đoàn | Sở GDĐT | Tháng 8/2018 |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn:

-  Phối hợp với Sở GDĐT ban hành chương trình phối hợp năm học 2017-2018;

- Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình do tỉnh Đoàn chủ trì, chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất tổ chức tốt các hoạt động đã đề ra;

- Phối hợp Sở GDĐT khen thưởng các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong việc tham mưu, chỉ đạo, triển khai chương trình phối hợp công tác Đoàn - Đội trong trường học hàng năm từ nguồn kinh phí tỉnh Đoàn;

- Giao Ban Thanh thiếu nhi-Trường học tỉnh Đoàn chủ động tham mưu triển khai các nội dung liên quan trong chương trình phối hợp hoạt động; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp khi kết thúc năm học. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp cho Trung ương Đoàn, Bộ GDĐT, trước ngày 15/6/2018.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp Ban Thường vụ tỉnh Đoàn ban hành chương trình công tác năm học 2017-2018.

- Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình do Sở GDĐT chủ trì, chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động đã được đề ra;

- Phối hợp triển khai các hoạt động do Ban Thường vụ tỉnh Đoàn chủ trì, chỉ đạo kịp thời  các cơ sở giáo dục thuộc Sở GDĐT quản lý để triển khai thực hiện;

- Cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra công tác Đoàn-Đội trường học và Chương trình phối hợp, năm học 2017-2018;

- Phối hợp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp khi kết thúc năm học; lồng ghép, kết hợp việc kiểm tra công tác Đoàn-Đội và Chương trình phối hợp hoạt động của hai ngành trong các đợt kiểm tra chuyên đề trong năm học 2017-2018;

- Giao Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở GDĐT tham mưu triển khai các nội dung liên quan trong chương trình phối hợp hoạt động; phối hợp sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp khi kết thúc năm học và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp về Trung ương Đoàn, Bộ GDĐT, trước ngày 15/6/2018.

3. Các huyện, thành Đoàn, Phòng GDĐT các huyện, thành phố:

- Căn cứ chương trình phối hợp, xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hoạt động của năm học, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện. Gửi chương trình phối hợp về cho Ban Thường vụ tỉnh Đoàn và Sở GDĐT tạo trước ngày 15/12/2018;

- Thống nhất các hoạt động quy mô cấp huyện, thành phố; Chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo tham gia các hoạt động cấp tỉnh;

- Phòng GDĐT lồng ghép, kết hợp việc kiểm tra công tác Đoàn-Đội và Chương trình phối hợp hoạt động của hai đơn vị trong các đợt kiểm tra chuyên đề trong năm học 2017-2018.

4. Trường CĐSP Ninh Thuận, Trường trung cấp chuyên nghiệp, Trường Trung học trực thuộc Sở GDĐT:

- Triển khai nội dung phù hợp, sử dụng hiệu quả thời gian sinh hoạt ngoại khóa (2 tiết/tháng) cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội;

- Căn cứ chương trình phối hợp này lồng ghép triển khai vào chương trình năm học, bố trí kinh phí, phân công các ban, phòng, khoa chủ trì tham mưu phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và cấp bộ Đoàn theo quy định;

- Đoàn Thanh niên trong các trường học chủ động xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị tham mưu và thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp, đồng thời báo cáo cho Sở GDĐT, Đoàn cấp trên theo quy định;

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá sơ, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện theo từng học kỳ và cả năm học; báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp của đơn vị gửi về cho Ban Thường vụ tỉnh Đoàn và Sở GDĐT trước ngày 30/5/2018.

Trên đây là Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tỉnh Đoàn và Sở GDĐT năm học 2017-2018. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn và Sở GDĐT yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Phòng GDĐT các huyện, thành phố, Trường CĐSP Ninh Thuận, Trường trung cấp chuyên nghiệp và Trường Trung học trực thuộc Sở GDĐT căn cứ triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT qua Phòng Giáo dục Trung học (số điện thoại: 0259.3831.848) và Tỉnh Đoàn (số điện thoại: 0259.2212.606) để được hướng dẫn thực hiện./.

| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (đã ký) Nguyễn Anh Linh | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (đã ký) Phạm Thị Thanh Hường |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- Ban TNTH-TW Đoàn; HĐĐ TW;

- Vụ CTHSSV (Bộ GDĐT);

- VP Tỉnh ủy; UBND tỉnh;

- Ban TG, Ban DV Tỉnh ủy;

- TT Tỉnh Đoàn;

- GĐ và PGĐ Sở GDĐT;

- Phòng: GDTrH, GDTH, GDCN&GDTX (Sở GDĐT);

- Huyện, thành Đoàn và Đoàn khối các cơ quan tỉnh,

Đoàn trường CĐSP;

- Trường Trung cấp, Trung học trực thuộc Sở GDĐT;

- Hội đồng Đội, Phòng GDĐT các huyện thành phố;

- Website Tỉnh Đoàn, Sở GDĐT;

- Lưu: VP (tỉnh Đoàn), VT (Sở GDĐT); Ban TT’N-TH; Phòng GDTrH.